Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных  программ

Майдаковского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Майдаковского сельского поселения

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Срок реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм | 1. 2. … |
| Администратор программы |  |
| Ответственные исполнители |  |
| Исполнители |  |
| Цель (цели) программы | 1. 2. … |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. 2. … |
| Объемы ресурсного обеспечения программы* |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

* указываются в разбивке по годам реализации программы в разрезе источников финансирования

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Майдаковского сельского поселения

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Палехского муниципального района

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1. 2. … |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. 2. … |
| Задачи подпрограммы | 1. 2. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы* |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

* указываются в разбивке по годам реализации подпрограммы, и  источникам финансирования

# Приложение 3

# Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Майдаковского сельского поселения

Методика оценки эффективности реализации

муниципальных  программ Майдаковского  сельского поселения

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ Палехского муниципального района (далее - Программы) проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) Программы.

Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф/Зп,

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп/Зф, где

Сд – степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы рассчитывается по формуле:

СДгп - степень достижения целей Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели Программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭгп = Фк/Фп, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по формуле:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы:

| (СЭгп - СДгп) | к |
| --- | --- |
| 0,00...0,10 | 1,25 |
| 0,11...0,20 | 1,10 |
| 0,21...0,25 | 1,00 |
| 0,26...0,35 | 0,90 |
| Свыше 0,35 | 0,75 |

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав Программы, определяется аналогично расчету эффективности Программ. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в Программу, применяются аналогичные критерии.

# Text boxes

где

n

N



СДгп

1

,

/

Сд